|  | Российская Федерация |  |
| --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ###### центр Детского И ЮНОШЕСКОГО ###### ТВОРЧЕСТВА «Мечта» городского округа Самара |  |
| 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 68, литер А |  | тел. (846) 333-65-91, 333-57-02 e-mail: mechta-samara@yandex.ru |

Заявка на участие

в отборе на соискание статуса городской проектной площадки

1. Направление работы: Инновационные подходы в организации гражданского и патриотического воспитания в образовательной организации, посредством вовлечения в направления деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

2. Полное наименование проекта: «Голос первых – вместе о важном».

3. Информация об организации (наименование организации по Уставу (полное и сокращенное)): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара).

4. Почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты и официального сайта:

- почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 68 литера «А»;

- контактные телефоны: 8 (846) 333-65-91, 8 (846) 333-57-02, 8 (846) 333-56-51;

- e-mail: so_sdo.mechta@samara.edu.ru, mechta-samara@yandex.ru;

- официальный сайт: https://do-mechta.minobr63.ru/.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации: Гаврилова Ирина Геннадьевна.

6. Информация о руководителе городской проектной площадки:

- фамилия, имя, отчество руководителя: Ковалева Наталья Игоревна;

- должность: методист;

- контактные телефоны, электронная почта: 8 (846) 333-56-51, 8-917-109-83-97, mechta-samara@yandex.ru, sazontova.natalja@yandex.ru.

7. Информация о кадровом обеспечении работы городской проектной площадки (фамилия, имя, отчество, должность):

- Гаврилова Ирина Геннадьевна, директор;

- Калинина Ирина Васильевна, заместитель руководителя;

- Голикова Светлана Владимировна, методист;

- Сиднев Даниил Владимирович, педагог дополнительного образования;

- Мишина Элина Юрьевна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор;

- Коновалов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, педагог-организатор.

8. Консультанты (при наличии) (фамилия, имя, отчество, должность, научное звание, место работы), договоры с вузами, учреждениями и организациями:

- Апасова Светлана Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, кандидат педагогических наук;

- Борщева Наталья Николаевна, доцент кафедры литературы, журналистики и методики обучения СГСПУ, кандидат филологических наук;

- Миненко Галина Павловна, преподаватель-наставник ГАПОУ СО «СГК» по направлению «Издательское дело»;

- Поздняков Константин Сергеевич, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения СГСПУ, доктор филологических наук;

- Пушняк Сергей Александрович, председатель совета местного отделения РДДМ «Движение первых» г.о. Самара;

- Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области;

- Региональное отделение Всероссийского Общественного движения «Волонтёры Победы» Самарской области.

9. Сведения об имеющихся в организации ресурсах: кадровых, материально-технических, управленческих, научно-методических и др.:

Педагогические работники МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара являются высококвалифицированными специалистами, которые имеют высшее образование в области педагогики, филологии, истории, журналистики, издательского дела, а также обладают большим опытом в реализации городских проектных инициатив.

Материально-техническое обеспечение Центра имеет большое пространство для реализации любого направления деятельности. Образовательная деятельность ведется в 2-х зданиях (ул. Галактионовская, 68, ул. Пионерская, 1) общей площадью 2753 кв.м. Общее количество помещений для осуществления образовательной деятельности – 32 ед., площадью 1379 кв.м., в том числе 2 мастерские для занятий техническим творчеством, 26 учебных кабинетов, 1 танцевальный класс, 1 актовый зал, 1 физкультурный зал, 1 театральный зал, 1 конференц-зал, 1 музей с двумя историческими  экспозициями («Бородинская слава» и «Великая Отечественная война»).

К техническому оснащению, которое имеется в Центре,  относится: высококачественная компьютерная техника и оргтехника, мультимедийное оборудование, видео-аудио-аппаратура, фототехника.

Центр подключен к локальной сети Интернет и имеет качественное программное обеспечение, которое позволяет организовать медиапространство.

К научно-методическим ресурсам Центра относится: методический кабинет, библиотека с большой базой художественной и методической литературы. Ресурс библиотеки представляет собой более 10000 единиц литературы, есть медиатека, а также методический фонд, который содержит информацию о дополнительном образовании и представлен теоретическим материалом, опытом работы, сценариями и т.д.

10. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты:

В результате проведенных исследований потребностей и ожиданий обучающихся, анализа социального заказа, анализа особенностей организации учебно-воспитательного процесса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара были разработаны и реализованы проектные инициативы в рамках Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года:

- Проект «Игра – дело серьезное», 2013 год;

- Проект «Во славу Отечества», 2014 год;

- Проект «Мультгород», 2015 год;

- Проект «Мастерская конструирования «Фанкластик», 2016 год;

- Проект «Школьный проектировочный центр», 2017 год;

- Проект «Самарская школа конструирования «Фанкластик», 2019 год;

- Проект «MEDIA KIDS РДШ», 2020 год;

- Проект «Школа актива РДШ», 2021 год;

- Проект «PROКлубы», 2022 год.

В период с 2018 по 2023 годы Центр являлся Ресурсным центром Самарского местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

С 2023 года стал опорной площадкой местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по городскому округу Самара. Главной целью которой является оказание информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки образовательным организациям, реализующим направления деятельности РДДМ «Движение первых», а также информационное продвижение посредствам информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Накопленный опыт ЦДЮТ «Мечта» позволяет инициировать создание городского медиацентра для отработки новых технологий воспитания, ориентированного на:

• организацию сетевого сообщества из школьников г.о. Самара и диссеминацию удачных решений и практик на городском уровне;

• создание условий для сопровождения школьных команд по внедрению и реализации проекта, который направлен на обучение технологиям создания и методам продвижения различных медиапродуктов.

Идея проекта состоит в том, что посредствам внедрения медиаобразования в образовательную среду участники проекта смогут получить теоретические знания и практические умения в областях журналистики и издательского дела, а также, благодаря интеграции медиаобразования и гражданско-патриотического воспитания, освоить экскурсионную деятельность.

В ходе реализации проектной инициативы планируется создание единой системы взаимодействия обучающихся образовательных организаций Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов, а также их вовлечение в актуальные направления РДДМ «Движение первых» («Патриотизм и историческая память» и «Медиа и коммуникации»).

Посредством организации обучающих мастер-классов, практических сессий, интерактивных пикников и квест-игр учащиеся овладеют навыками создания различных форм контента в рамках гражданско-патриотического направления, как для традиционных, так и для сетевых СМИ.

Организованные экскурсии в школьные музеи Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов научат их на практике отрабатывать ранее полученный теоретический материал по сбору и обработке информации, а также, помогут освоить приемы и техники создания фото и видео материалов.

В ходе завершения каждой экскурсии участники создадут качественный контент для размещения в сообществе проектной инициативы на платформе социальных сетей ВКонтакте, который поспособствует продвижению краеведческих материалов на основе знакомства с экспозициями школьных музеев города.

На практических сессиях учащиеся обучатся музейно-экскурсионной деятельности, а в последующем, научатся самостоятельно создавать и на практике отрабатывать экскурсионные маршруты по историческому центру города.

Помимо этого участники проекта познакомятся с традиционной журналистикой и попробуют себя в роли издателя. Они смогут освоить навыки создания печатной и сетевой газеты, которая будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сбор информации, иллюстрационного материала, написание статей, верстка, коррекция будут полностью осуществляться обучающимися под чутким руководством наших специалистов. В данном выпуске издания, помимо исторических сводок и авторских статей, планируется публикация о школьных музеях, которые учащиеся посетят в рамках проектной инициативы.

10.1. Актуальность и полезность проекта, его целесообразность:

«Патриотизм и историческая память» – одно из важнейших направлений деятельности в Российском движении детей и молодежи «Движение первых». Любить свою Родину, беречь историческую память и защищать Отечество – главные принципы данного направления.

На сегодняшний день патриотическое воспитание учащихся в условиях современного общества обретает особенную актуальность и значимость. В Федеральном законе РФ «Об образовании» центральной задачей является формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Ведь именно любовь к своей стране и сознательное проявление активной гражданской позиции играют важную роль в социальном и духовном развитии личности.

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию и развитию у граждан патриотического сознания, чувства верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества. Но для того, чтобы оно стало продуктивным и интересным, оно должно приобрести новую форму подачи, которая легко адаптируется в образовательный процесс и будет востребовано, в первую очередь, у детей. Именно поэтому наша проектная инициатива основана на слиянии двух направлений деятельности РДДМ («Патриотизм и историческая память» и «Медиа и коммуникации»), а именно на слияние медиаобразования и гражданско-патриотического воспитания.

Стоит понимать, что мы живем в динамичном информационном мире, где профессия журналиста как никогда востребована и интересна, в особенности у молодого поколения, которое постоянно находятся в творческом поиске.

Внедрение медиаобразования в процесс гражданско-патриотического воспитания делают образовательную деятельность увлекательной и насыщенной. Благодаря данной интеграции происходит непосредственное вовлечение ребят в рабочий процесс, что способствует лучшему восприятию и быстрому запоминанию нового материала.

10.2. Основная идея проекта:

Посредством создания городского медиацентра и слияния двух направлений деятельности РДДМ «Движение первых» («Патриотизм и историческая память» и «Медиа и коммуникации»)  обучающиеся смогут на практике, в процессе погружения в журналистскую и музейную деятельности, изучить историю города во времена Великой Отечественной войны и прошлое исторического центра, а также приобрести экскурсионные и журналистские навыки, научиться создавать интересный, качественный контент и грамотно освещать и продвигать его в рамках традиционных и сетевых СМИ.

10.3. Цель и задачи проекта:

Цель проекта: создание городского медиацентра  и вовлечение в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» школьников города.

Задачи проекта:

- создание городского медиацентра из активных школьников образовательных организаций Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов городского округа Самара;

- обучение основам журналистской деятельности и издательского дела посредством музейных активностей;

- знакомство участников со школьными музеями и историей города во времена Великой Отечественной войны, посредством организации экскурсий для участников проектной активности по историческому центру Самары;

- участие  в интерактивных мероприятиях, которые направлены на формирование и развитие гражданско-патриотических качеств обучающихся;

- создание собственного качественного контента и продвижение его в рамках традиционных и сетевых СМИ.

10.4. Предполагаемая продолжительность проекта и его основные этапы:

Продолжительность проектной инициативы составляет 1 (один) учебный год (с 1 сентября 2024 по 31 мая 2025 г.г.).

Основные этапы проекта:

- Подготовительный этап – с 09.01.2024 г. по 19.02.2024 г. (определение темы, цели и задач проекта, представление и формирование команды проекта);

- Проектировочный этап – с 20.02.2024 г. по 15.03.2024 г. (разработка проекта с фиксацией результатов по итогу реализации проектной инициативы);

- Этап апробации – с 01.04.2024 г. по 31.05.2024 г. (проверка и оценка проектной инициативы, анализ полученных результатов в рамках пробы проекта, устранение возможных недочетов);

- Практический этап – с 15.08.2024 г. по 31.06.2025 г. (реализация проектной инициативы);

- Аналитический этап – с 01.07.2025 г. по 08.07.2025 г. (анализ реализации проектной инициативы);

- Заключительный этап – 09.07.2025 по 15.07.2025 г. (подготовка отчета и презентации проектной инициативы, определение перспективы развития проекта).

10.5. Календарный план реализации проекта:

| № п/п | Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка материала | Март-июль, 2024 | Создание базы теоретического материала для реализации проектной инициативы, а также онлайн-уроков для самостоятельного изучения |
| 2. | Старт запуска проекта | Август, 2024 | Запуск проектной инициативы. Создание и запуск рекламного ролика, который поспособствует приросту участников |
| 3. | Городская профильная смена «Голос первых» | Август, 2024 | Проведение городской профильной смены в рамках реализации проектной инициативы. Отбор участников проектной инициативы |
| 4. | Установочный семинар проектной инициативы | Сентябрь, 2024 | Проведение установочного семинара для ознакомления участников с этапами реализации проектной инициативы |
| 5. | Квест-игра «Самара – мой город» | Сентябрь, 2024 | Проведение квест-игры, посвященной Дню города. Участники в формате путешествий по станциям подробно знакомятся с историей города во времена Великой Отечественной войны |
| 6. | Практическая сессия «Современные подходы медиаобразования в условиях гражданско-патриотического воспитания» | Октябрь, 2024 | Получение теоретических знаний в области современных подходов медиаобразования и практических навыков по сбору и обработки информации, созданию различных форм контент и продвижению его в социальных сетях |
| 7. | Посещение школьного музея МБОУ Школа №13 г.о. Самара | Октябрь, 2024 | Посещение экскурсии. Создание контента различных форм для продвижения школьного музея |
| 8. | Информационная акция, посвященная Параду Памяти 7 ноября 1941 года | Ноябрь, 2024 | Создание контент-карточек для социальных сетей, посвященных Параду Памяти 7 ноября 1941 года «Куйбышев - запасная столица» |
| 9. | Практикум «Репортажная журналистика: секреты репортажной съемки» | Ноябрь, 2024 | Получение основ репортажной фотографии. Отработка приемов репортажной видеосъемки. Освоение навыка «видеть» и «чувствовать» кадр |
| 10. | Посещение школьного музея МБОУ Школа №15 г.о. Самара | Декабрь, 2024 | Посещение экскурсии. Создание контента различных форм для продвижения школьного музея |
| 11. | Практическая сессия «Журналистика и новые медиа: особенности жанра и дизайна» | Декабрь, 2024 | Получение теоретических знаний в области новых медиа и практических навыков создания и оформления медиапродукта |
| 12. | Посещение школьного музея МБОУ Школа №42 г.о. Самара | Январь, 2024 | Посещение экскурсии. Создание контента различных форм для продвижения школьного музея |
| 13. | Квест-игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества | Февраль, 2025 | Участники в игровой форме формируют патриотические чувства, любовь к спорту и Родине |
| 14. | Практическая сессия «Основы издательского дела» | Март, 2025 | Изучение основ издательского дела, программного обеспечения, практическая отработка макетирования периодических изданий. Заготовка макета газеты к юбилею Победы в ВОВ |
| 15. | Сбор, подготовка, верстка, печать и публикация выпуска печатной и сетевой газеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | Март-апрель, 2025 | Выпуск печатной и сетевой газеты «Голос первых – вместе о важном», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне |
| 15. | Интерактивный пикник | Апрель, 2025 | Проведение интерактивного пикника на тему «Военный корреспондент» |
| 16. | Практикум «Методика создания и проведения экскурсии» | Май, 2025 | Приобретение практических навыков по основам проведения экскурсий |
| 17. | Интерактивная экскурсия по историческому центру города | Май, 2025 | Проведение интерактивной экскурсии по историческому центру города, знакомство с историей города времен Великой Отечественной войны, создание контент-карточек по итогам проведения экскурсии |
| 19. | Проведение интерактивной экскурсии по исторической части города для участников ЛДП «Корабль Мечты» | Июнь, 2025 | Отработка приобретенных навыков на участниках лагеря дневного пребывания «Корабль Мечты» |
| 20. | Завершение работы проектной инициативы | Июнь, 2025 | Очная презентация-выставка работ участников проектной инициативы. Кинопоказ отснятого материала обучающимися в рамках посещения школьных музеев и экскурсий по историческому центру города |
| 21. | Подготовка и презентация методической продукции на платформе группы проекта | Июль, 2025 | Подготовка и публикации собранной базы методической продукции |
| 22. | Составление отчета и презентации результатов реализации проекта | Июль, 2025 | Подведение итогов проектной инициативы |
| 23. | Определение перспективы развития проекта (новых идей, форм их реализации и т.д.) | Июль, 2025 | Определение перспективы развития городского медиацентра «Мечта» |

10.6. Методические продукты для трансляции по итогам работы:

- комплект методических материалов (курс видео-лекций, методические разработки для проведения практических занятий с обучающимися, онлайн мастер-классы по направлениям «Журналистика», «Издательское дело», «Экскурсионное дело»);

- памятки по организации экскурсионной деятельности в школьных музеях;

- печатное и сетевое издание «Голос первых – вместе о важном», посвященное 80-летею Победы в Великой Отечественной войне;

- шаблон (макет) для создания собственного школьного издания;

- сценарии патриотических квест-игр, интерактивных пикников, акций, в рамках реализации проектной инициативы.

Информационное обеспечение планируется осуществлять сообществе социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте образовательной организации (https://do-mechta.minobr63.ru/)

11. Результаты деятельности проектной площадки и их оценка:

Качественные результаты:

В рамках деятельности проектной инициативы «Голос первых – вместе о важном» обучающиеся смогут:

- сформировать понятия о большой и малой Родине, развить ценностные ориентиры, чувство гордости за свой народ;

- получат знания в областях журналистики, издательского дела и экскурсоведения;

- смогут принять участие, а затем самостоятельно реализовать различные формы активностей, направленных на формирование гражданской позиции, на изучение истории Родного края.

Количественные результаты:

- открытие городского медиацентра «Мечта»;

- выпуск печатного и сетевого издания «Голос первых – вместе о важном», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- проведение 1 городской профильной смены «Голос первых»;

- проведение не менее 3 экскурсий в школьные музеи и не менее 2 интерактивных экскурсий по историческому центру города Самары, на основе которых участники будет создавать собственный качественный контент;

- проведение не менее 2 мероприятий для участников проектной активности, направленных на формирование и развитие гражданско-патриотических качеств.

Директор МБУ ДО

ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара						Гаврилова И.Г.