План реализации региональной инновационной площадки МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Организационная деятельность | Создание проектной команды для реализации РИП, организация работы и планирование задач проектной команды, проведение установочных совещаний | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Приказ о формировании проектной группы для реализации РИП; - Регламенты взаимодействия проектной группы; - План-график формирования команды с этапами включения участников. | Сентябрь 2025 |
|  | Нормативноправовое обеспечение | Издание нормативно-правовых документов по работе РИП и разработка перспективных планов по работе РИП | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Приказ о деятельности РИП; - Положение о деятельности РИП; - Критерии оценки эффективности; - Перспективный план работы РИП. | Сентябрь-октябрь 2025 |
|  | Информационно-методическое обеспечение | Разработка и подготовка базы информационно-методического материала, создание цифровой площадки на платформе социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте образовательной организации | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - База методического материала для реализации РИП (лекционный материал по теоретической части «Классическая журналистика», «Новые медиа», «Издательское дело», «Искусственный интеллект»; задания для практикумов; инструкции; сценарии; макет-шаблоны и т.д); - Цифровая площадка для участников РИП (сообщество ВКонтакте); - Цифровая платформа для педагогических работников (страница на официальном сайте образовательной организации). | Ноябрь-декабрь 2025 |
| Этап апробации | Информационная деятельность | Информационное сопровождение РИП включающее комплексную работу по представлению ключевых аспектов деятельности потенциальным участникам (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Рекламный ролик и интерактивная форма-знакомства с проектом; - Установочный семинар; - Прирос потенциальных участников. | Январь 2026 |
|  | Апробация проектной деятельности | Организация и проведение тестовых мероприятий для учащихся образовательных учреждений Самарской области с целью презентации РИП и последующей оптимизации работы на основе полученного опыта | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Теоретический семинар «Современные подходы медиаобразования в условиях патриотического воспитания»; - Теоретический семинар «Знакомство с конвергентной журналистикой»; - Практикум «Конвергентные медиа: практика создания контента»; - Практикум «Искусство звука»; - Контент-сессия «Контент-прогулки: учимся создавать яркий медиа-контент» (аудио); - Квест-игра «Голоса Великой истории», посвященная Победе в Великой Отечественной войне (в ходе прохождения которой участники закрепляют навык создания аудиоконтента); - Контент-прогулка (аудио) «Голоса Самарских улиц»; - Создание участниками первых собственных (простых) медиапродуктов (аудиоконтент). | Январь-май 2026 |
| Аналитический этап | Аналитика этапа апробации | Подведение аналитики этапа апробации, выявление недочетов, внесение корректировок (при наличии) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Аналитическая справка по итогам проведения этапа апробации в ходе реализации РИП; - Отчет по итогам проведения этапа апробации в ходе реализации РИП. | Июнь 2026 |
| Блок 1. Классическая журналистика |  |  |  |  |  |  |
| Реализационный этап | Обучающая деятельность РИП | Проведение теоретических семинаров, практикумов, направленных на приобретение обучающимися знаний и навыков в областях классической и современной журналистики (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Теоретический семинар «Основы классической журналистики»; - Теоретический семинар «Фундаментальные направления классической журналистики»; - Практикум «Искусство слова: практика жанров»; - Практикум «Репортажная журналистика: секреты репортажной съемки»; - Практикум «Про-голос: радиожурналистика». | Сентябрь 2026-март 2027 |
|  | Практическая деятельность РИП | Проведение контент-сессий, направленных на создание обучающимися собственного контента и продвижение его на различных платформах (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Контент-сессия «Слово: от идеи до публикации»; - Контент-сессия «Аудио-журналистика: практика жанра»; - Контент сессия «Видеорепортер: от съемки до репортажа». | Сентябрь 2026-март 2027 |
|  | Воспитательно-игровая деятельность реализации РИП | Организация и проведение комплекса интерактивных мероприятий, направленных на патриотическое воспитания обучающихся и закрепление у них навыков создания различных медиапродуктов в игровом формате | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/ на иной базе (по согласованию) | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Репортажный квест «Живая хроника» (игра с элементами репортажной съемки); - Стратегический квест «Мост через Волгу» (игра-стратегия с элементами медиатехнологий – заполнение интерактивной карты); - Контент-прогулка (видео) «Создавая историю»; - Контент-прогулка (аудио) «Эхо военных лет»; - Заполнение медиа-путеводителя по достопримечательностям Самарской области. | Сентябрь 2026-март 2027 |
| Блок 2. Новые медиа |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучающая деятельность РИП | Проведение теоретических семинаров, практикумов, направленных на приобретение обучающимися знаний и навыков в области новых медиа (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Теоретический семинар «Новые медиа: жанры, концепция и технологии»; - Практикум «Новые медиа: от теории к практики». | Апрель-май 2027 |
|  | Практическая деятельность РИП | Проведение контент-сессий, направленных на создание обучающимися собственного контента и продвижение его на различных платформах (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | Контент-сессия «МедиаКонструктор: практика создания современного контента» | Май 2027 |
|  | Воспитательно-игровая деятельность реализации РИП | Организация и проведение комплекса интерактивных мероприятий, направленных на патриотическое воспитания обучающихся и закрепление у них навыков создания различных медиапродуктов в игровом формате | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/ на иной базе (по согласованию) | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Контент-прогулка (видео) «Создавая историю»; - Контент-прогулка (аудио) «Эхо военных лет»; - Заполнение медиа-путеводителя по достопримечательностям Самарской области. | Май-июнь 2027 |
| Аналитический этап | Подведение итогов 1-го года реализационного этапа РИП | Подведение количественных и качественных итогов 1-го года реализационного этапа РИП | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Аналитическая справка по итогам 1-го года реализационного этапа РИП; - Отчет о деятельности 1-го года реализационного этапа РИП. | Июнь 2027 |
| Блок 3. Издательское дело |  |  |  |  |  |  |
| Реализационный этап | Обучающая деятельность РИП | Проведение теоретических семинаров, практикумов, направленных на приобретение обучающимися знаний и навыков в области издательского дела (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Теоретический семинар «Основы издательского дела»; - Теоретический семинар «Газетная верстка: от теории к идеи»; - Практикум «Вёрстка и дизайн: от идеи до реализации»; - Практикум «Цифровая газета: новые горизонты вёрстки». | Сентябрь 2027-март 2028 |
|  | Практическая деятельность РИП | Проведение контент-сессий, направленных на создание обучающимися собственного медиапродукта (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | Контент-сессия «МедиаДизайн: от макета до публикации»; Контент-сессия «Газетная верстка: от макета до тиража». | Сентябрь 2027-март 2028 |
|  | Воспитательно-игровая деятельность реализации РИП | Организация и проведение комплекса интерактивных мероприятий, направленных на патриотическое воспитания обучающихся и закрепление у них навыков создания различных медиапродуктов в игровом формате | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/ на иной базе (по согласованию) | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Квест-игра «Журналистика военных лет», (игра-путешествие, в ходе которой участники создают уникальный продукт - собственную газету); - Квест-игра «Живая история» (игра с элементами интерактивного подкаст-расследования); - Контент-прогулка (видео) «Создавая историю»; - Контент-прогулка (аудио) «Эхо военных лет»; - Заполнение медиа-путеводителя по достопримечательностям Самарской области; - Выпуск печатного издания «Голоса Великой Победы». | Сентябрь 2027-март 2028 |
| Блок 4. Искусственный интеллект |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучающая деятельность РИП | Проведение теоретических семинаров, практикумов, направленных на приобретение обучающимися знаний и навыков в области искусственного интеллекта (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Теоретический семинар «ИИ: теория и практика применения»; - Практикум «Код патриотизма: погружение в технологии искусственного интеллекта»; - Практикум «Нейросети и конвергентная журналистика». | Апрель-май 2028 |
|  | Практическая деятельность РИП | Проведение контент-сессий, направленных на создание обучающимися собственного медиапродукта (в очном и дистанционном форматах) | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | Контент-сессия «ИИ: от идеи до реализации»; Контент-сессия «Нейро-практика: медиаконтент будущего». | Апрель-май 2028 |
|  | Воспитательно-игровая деятельность реализации РИП | Организация и проведение комплекса интерактивных мероприятий, направленных на патриотическое воспитания обучающихся и развитие у них навыков создания различных медиапродуктов | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/ на иной базе (по согласованию) | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Иммерсивный квест «Путеводные нити времени» (игра с использованием интерактивных презентаций для усиления эффекта «машина времени»); - Контент-прогулка (видео) «Создавая историю»; - Контент-прогулка (аудио) «Эхо военных лет»; - Заполнение медиа-путеводителя по достопримечательностям Самарской области. | Апрель-июнь 2028 |
| Аналитический этап | Подведение итогов 2-го года реализационного этапа РИП | Подведение количественных и качественных итогов 2-го года реализационного этапа РИП | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю. | - Аналитическая справка по итогам 2-го года реализационного этапа РИП; - Отчет о деятельности 2-го года реализационного этапа РИП. | Июнь 2028 |
| Заключительный этап | Завершение работы проектной инициативы | - Подготовка и презентация методической продукции на цифровых платформах проекта; - Составление отчета и презентации результатов реализации РИП; - Определение перспективы развития РИП (новых идей, форм их реализации и т.д.). | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Калинина И.В., Мартынова О.В., Ковалева Н.И., Голикова С.В., Мильдзихова Е.М., Мусорская С.Н., Русина А.В., Мишина Э.Ю., Активисты Городского Школьного Парламента (обучающиеся-активисты МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара) | - Методические продукты, полученные при реализации РИП; - Отчет о результатах реализации РИП; - Аналитическая справка о перспективах дальнейшего развития РИП. | Июнь-август 2028 |