|  | Российская Федерация |  |
| --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ###### центр Детского И ЮНОШЕСКОГО ###### ТВОРЧЕСТВА «Мечта» городского округа Самара |  |
| 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 68, литер А |  | тел. (846) 333-65-91, 333-57-02 e-mail: mechta-samara@yandex.ru |

Календарный план реализации проекта:

| № п/п | Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка материала | Март-июль, 2024 | Создание базы теоретического материала для реализации проектной инициативы, а также онлайн-уроков для самостоятельного изучения |
| 2. | Старт запуска проекта | Август, 2024 | Запуск проектной инициативы. Создание и запуск рекламного ролика, который поспособствует приросту участников |
| 3. | Городская профильная смена «Голос первых» | Август, 2024 | Проведение городской профильной смены в рамках реализации проектной инициативы. Отбор участников проектной инициативы |
| 4. | Установочный семинар проектной инициативы | Сентябрь, 2024 | Проведение установочного семинара для ознакомления участников с этапами реализации проектной инициативы |
| 5. | Квест-игра «Самара – мой город» | Сентябрь, 2024 | Проведение квест-игры, посвященной Дню города. Участники в формате путешествий по станциям подробно знакомятся с историей города во времена Великой Отечественной войны |
| 6. | Практическая сессия «Современные подходы медиаобразования в условиях гражданско-патриотического воспитания» | Октябрь, 2024 | Получение теоретических знаний в области современных подходов медиаобразования и практических навыков по сбору и обработки информации, созданию различных форм контент и продвижению его в социальных сетях |
| 7. | Посещение школьного музея МБОУ Школа №13 г.о. Самара | Октябрь, 2024 | Посещение экскурсии. Создание контента различных форм для продвижения школьного музея |
| 8. | Информационная акция, посвященная Параду Памяти 7 ноября 1941 года | Ноябрь, 2024 | Создание контент-карточек для социальных сетей, посвященных Параду Памяти 7 ноября 1941 года «Куйбышев - запасная столица» |
| 9. | Практикум «Репортажная журналистика: секреты репортажной съемки» | Ноябрь, 2024 | Получение основ репортажной фотографии. Отработка приемов репортажной видеосъемки. Освоение навыка «видеть» и «чувствовать» кадр |
| 10. | Посещение школьного музея МБОУ Школа №15 г.о. Самара | Декабрь, 2024 | Посещение экскурсии. Создание контента различных форм для продвижения школьного музея |
| 11. | Практическая сессия «Журналистика и новые медиа: особенности жанра и дизайна» | Декабрь, 2024 | Получение теоретических знаний в области новых медиа и практических навыков создания и оформления медиапродукта |
| 12. | Посещение школьного музея МБОУ Школа №42 г.о. Самара | Январь, 2024 | Посещение экскурсии. Создание контента различных форм для продвижения школьного музея |
| 13. | Квест-игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества | Февраль, 2025 | Участники в игровой форме формируют патриотические чувства, любовь к спорту и Родине |
| 14. | Практическая сессия «Основы издательского дела» | Март, 2025 | Изучение основ издательского дела, программного обеспечения, практическая отработка макетирования периодических изданий. Заготовка макета газеты к юбилею Победы в ВОВ |
| 15. | Сбор, подготовка, верстка, печать и публикация выпуска печатной и сетевой газеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | Март-апрель, 2025 | Выпуск печатной и сетевой газеты «Голос первых – вместе о важном», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне |
| 15. | Интерактивный пикник | Апрель, 2025 | Проведение интерактивного пикника на тему «Военный корреспондент» |
| 16. | Практикум «Методика создания и проведения экскурсии» | Май, 2025 | Приобретение практических навыков по основам проведения экскурсий |
| 17. | Интерактивная экскурсия по историческому центру города | Май, 2025 | Проведение интерактивной экскурсии по историческому центру города, знакомство с историей города времен Великой Отечественной войны, создание контент-карточек по итогам проведения экскурсии |
| 19. | Проведение интерактивной экскурсии по исторической части города для участников ЛДП «Корабль Мечты» | Июнь, 2025 | Отработка приобретенных навыков на участниках лагеря дневного пребывания «Корабль Мечты» |
| 20. | Завершение работы проектной инициативы | Июнь, 2025 | Очная презентация-выставка работ участников проектной инициативы. Кинопоказ отснятого материала обучающимися в рамках посещения школьных музеев и экскурсий по историческому центру города |
| 21. | Подготовка и презентация методической продукции на платформе группы проекта | Июль, 2025 | Подготовка и публикации собранной базы методической продукции |
| 22. | Составление отчета и презентации результатов реализации проекта | Июль, 2025 | Подведение итогов проектной инициативы |
| 23. | Определение перспективы развития проекта (новых идей, форм их реализации и т.д.) | Июль, 2025 | Определение перспективы развития городского медиацентра «Мечта» |